## 第２号様式
第２号様式
| 対 象 材 料 報 告 書（燃料油以外） | [10 empty] | （見込み・確定）
工事名
路線等の名称
工事場所
受注者名
請負代金額(最終) |  |  |  | 金 |  |  |  |  | 円（税抜き） |  | 出来形検査済
|  |  |  | 金 | 0 |  |  |  | 円（税込み）
工期 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 | 日
設計 |  |  | 材料搬入報告 | [7 empty] | 契約時想定 |  |  |  | 備考
名称 |  | 規格 | 規格 | 搬入日 |  | 単 位 | 数量 | 単価 |  | 金額 （円） | 単価 |  | 金額 （円）
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
合計金額 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
対象工事費 |  |  | 請負代金額×(１－出来形検査済部分) | [8 empty] | 0 |  |  |  | 円
（税抜き）
想定スライド額 |  |  | (購入価格－契約時想定価格)－対象工事費×１％ | [8 empty] | 0 |  |  |  | 円
（税抜き）
想定スライド額 |  |  | 想定スライド額(税抜き)×1.10 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 円
（税込み）
留意事項
1） | 搬入日、購入数量、購入価格等を確認できる証明資料(納品書、請求書、領収書等）を添付の上、提出すること。
ただし、「見込み」で提出する場合を除く。
2） | 対象数量・購入価格等が未確定の場合、「見込み」で提出し、数量等確定後、工事打合簿と共に再提出すること。
3） | 対象材料は、品目、搬入日及び購入単価毎にまとめること。
4） | 対象としたい材料のみ記載すること。
5） | 1）の証明資料に不備があり、対象材料の確認ができない場合は、単品スライド条項の対象材料とならない。

## 参考例
第２号様式
| 対 象 材 料 報 告 書（燃料油以外） | [12 empty] | （見込み・確定）
工事名
路線等の名称
工事場所
受注者名
請負代金額(最終) |  |  |  |  | 金 | 15000000 |  |  |  | 円（税抜き） |  |  | 出来形検査済
[5 empty] | 金 | 16500000 |  |  |  | 円（税込み） |  |  |  |  | 70%
工期 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
設計 |  |  | 材料搬入報告 | [9 empty] | 契約時想定 |  |  |  | 備考
名称 |  | 規格 | 規格 |  | 搬入日 |  | 単 位 | 数量 | 単価 |  | 金額 （円） |  | 単価 |  | 金額 （円）
[8 empty] | 500 | 350 |  | 175000 |  | 200 |  | 100000
[8 empty] | 200 | 1200 |  | 240000 |  | 800 |  | 160000
[8 empty] | 150 | 500 |  | 75000 |  | 300 |  | 45000
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
合計金額 | [10 empty] | 490000 |  |  |  | 305000
対象工事費 |  |  | 請負代金額×(１－出来形検査済部分) | [10 empty] | 4500000 |  |  |  | 円
（税抜き）
想定スライド額 |  |  | (購入価格－契約時想定価格)－対象工事費×１％ | [10 empty] | 140000 |  |  |  | 円
（税抜き）
想定スライド額 |  |  | 想定スライド額(税抜き)×1.10 | [10 empty] | 154000 |  |  |  | 円
（税込み）
留意事項
１） | 搬入日、購入数量、購入価格等を確認できる証明資料(納品書、請求書、領収書等）を添付の上、提出すること。
ただし、「見込み」で提出する場合を除く。
２） | 対象数量・購入価格等が未確定の場合、「見込み」で提出し、数量等確定後、工事打合簿と共に再提出すること。
３） | 対象材料は、品目、搬入日及び購入単価毎にまとめること。
４） | 対象としたい材料のみ記載すること。
５） | １）の証明資料に不備があり、対象材料の確認ができない場合は、単品スライド条項の対象材料とならない。